## Gantt Chart
Tasks |  |  |  | Date | Value | Text
Start Date | End Date | Description | Duration (days) | 2021-12-06 | 0 | Level 1 finished
2021-10-19 | 2021-11-01 | Research and learn about C# | 14 | 2021-12-06 | 80
2021-11-03 | 2021-11-05 | Research sound implementation | 3 | 2022-01-04 | 0 | Level 2 finished
2021-11-08 | 2021-11-12 | Create Character & Movement | 5 | 2022-01-04 | 80
2021-11-13 | 2021-11-14 | Plan floor one level design | 2 | 2022-02-04 | 0 | Level 3 finished
2021-11-15 | 2021-11-16 | Plan floor one enemy design | 2 | 2022-02-04 | 80
2021-11-17 | 2021-11-26 | Create floor one level design | 10
2021-11-27 | 2021-12-06 | Create floor one enemies | 10
2021-12-07 | 2021-12-08 | Plan floor two level design | 2
2021-12-09 | 2021-12-10 | Plan floor two enemy design | 2
2021-12-11 | 2021-12-23 | Create floor two level design | 13
2021-12-24 | 2022-01-04 | Create floor two enemies | 12
2022-01-05 | 2022-01-06 | Plan floor three level design | 2
2022-01-07 | 2022-01-08 | Plan floor three enemy design & boss | 2
2022-01-09 | 2022-01-19 | Create floor three level design | 11
2022-01-20 | 2022-01-30 | Create floor three enemies | 11
2022-01-31 | 2022-02-04 | Create Boss | 5
2022-02-05 | 2022-02-11 | Create & Implement Sound | 7
2022-02-12 | 2022-02-26 | Test Program | 15